## Sprint 1 Dylan Noally
SPRINT 1
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO
Connexion
1 | Dylan NOALLY | Le formulaire de connexion s'affiche (les champs "nom", "mdp", et le bouton valider) | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
2 | Dylan NOALLY | Le champ 'Nom d'utilisateur' est affiché | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
3 | Dylan NOALLY | Le champ 'Mot de passe' est affiché | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
4 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Valider' est affiché et fonctionnel | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
5 | Dylan NOALLY | Le bouton valider renvoie sur le formulaire d'accueil de l'application pour gérer les élèves, médicaments, etc….) | Haute | 2017-12-02 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
6 | Dylan NOALLY | Le champ mot de passe est caché | Basse | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
7 | Dylan NOALLY | L'utilisateur peut se connecter | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
8 | Dylan NOALLY | Le contrôle de saisie avec message d'erreur s'affiche en cas de problème | Basse | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
Gestion des élèves
9 | Dylan NOALLY | Le formulaire d'accueil des gestions s'affiche correctement | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
10 | Dylan NOALLY | Le bouton de 'Gestion des élèves' s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
11 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Gestion des élèves' renvoie sur le formulaire de 'Accueil de gestion élève' | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
12 | Dylan NOALLY | Le bouton de 'Gestion des médicaments s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
13 | Dylan NOALLY | Le bouton de 'Gestion des visites s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
14 | Dylan NOALLY | Le bouton de 'Gestion des classes s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
15 | Dylan NOALLY | Le bouton de 'Maintenance' s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
16 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Gestion des élèves' s'affiche | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
17 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Sauvegarde' s'affiche | Haute
18 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Statistiques' s'affiche | Haute
19 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Quitter' s'affiche | Haute
20 | Dylan NOALLY | Le bouton 'Quitter' au clic, affiche un message box oui ou non,pour réellement quitter | Basse
21 | Dylan POPYK | Le formulaire d'ajout élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
22 | Dylan POPYK | L'utilisateur peut ajouter un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | KO
23 |  | Le bouton 'enregistrer renvoie sur le formulaire d'accueil de l'application pour gérer les élèves, médicaments, etc….) |  |  |  |  | KO
24 | David DEGAUGUE | Le formulaire de modification de l'élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
25 | David DEGAUGUE | L'utilisateur peut modifer un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | KO
26 | Romain SUSSEST | Le formulaire de suppression de l'élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
27 | Romain SUSSEST | L'utilisateur peut supprimer un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
28 | Dylan NOALLY | Elaboration du cahier de recette | Basse | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | OK
29 | Dylan NOALLY | Le formulaire de recherche d'élève / création de l'élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | OK
30 | Romain SUSSEST | Le traitement pour la recherche d'un élève s'effectue | Haute | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | KO
31 | Dylan NOALLY | Création du fichier app.config pour se connecter à la base de données | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | OK

## Sprint 2 Dylan Popyk
SPRINT 2
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion Infirmerie
1 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
2 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
3 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' renvoie sur le formulaire de 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
Gestion des médicaments
4 | Dylan NOALLY | Formulaire Gestion des médicaments | Le formulaire de gestion des médicaments s'affiche avec tout ses champs (Menu déroulants des médicaments) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
5 | Dylan NOALLY | Menu déroulants des médicaments | Le menu affiche tout les médicaments de la base de données | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
6 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
7 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
8 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' renvoi vers le formulaire 'Gestion Infirmerie' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
9 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
10 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
11 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' envoi vers le formulaire 'Modification/Suppression d'un médicament' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
12 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
13 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
14 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' envoi vers le formulaire 'Ajout d'un médicament' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
Gestion des médicaments / Ajout d'un médicament
15 | Romain SUSSEST | Formulaire Ajout d'un médicament | Le formulaire d'ajout d'un médicament s'affiche avec tout ses champs (Nom du médicament) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
16 | Romain SUSSEST | Champ 'nom du médicament' | Le champ ne dois accepter que des caractères alphabétiques pour le nom du médicament à ajouter | Basse | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
17 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
18 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
19 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' ajoute un nouveau médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
Gestion des médicaments / Modification et Suppression d'un médicament
17 | Dylan NOALLY / David DEGAUGUE | Formulaire de Modification/Suppression d'un médicament | Le formulaire de modification/suppression d'un médicament s'affiche avec tout ses champs (Champ texte) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
18 | Dylan NOALLY | Champ 'texte' | Le champ récupère le nom du médicament choisi dans le menu déroulants des médicaments du formulaire 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
19 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
20 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
21 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' renvoi vers le formulaire 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
22 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
23 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
24 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' modifie le nom du médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
25 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
26 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO
27 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' supprime le médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | KO

## Sprint 5 Dylan Popyk
SPRINT 5
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion des Visites
1 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
2 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
3 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le bouton "Nombre total de visites" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
3.5 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total de visites" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
4 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par les DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
5 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Obtient le Nombre total de visites selon la période en cliquant sur le bouton "Nombre total de visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
Gestion des Visites
6 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
7 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
8 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le bouton "Temps moyens d'une visite" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
8.5 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Temps moyens d'une visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
9 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par les DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
10 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Obtient le temps moyens d'une visite selon la période en cliquant sur le bouton "Temps moyens d'une visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
11 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
12 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
13 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Obtient le nombre moyens de médicaments par visite en cliquant sur le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
14 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | / | / | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | /
15 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | / | / | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | /
Gestion des médicaments
16 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le DaTimePicker de l'année scolaire s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
17 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le bouton "Nombre total de médicaments " s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
17.5 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total de médicaments" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
18 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
19 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Obtient le Nombre total de médicaments selon l'année scolaire en cliquant sur le bouton "Nombre total de médicaments" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
20 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | / | / | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | /
Gestion des élèves
21 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
22 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
23 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le bouton "Nombre total d'élève" selon la période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
23.5 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total d'élève" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
24 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
25 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Obtient le Nombre total d'élèves selon le filtre de la période en cliquant sur le bouton "Nombre total d'élève" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
26 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
27 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
28 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
28.5 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
29 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
30 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Obtient le nombre de visites moyennes par élève selon la période en cliquant sur le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK