## Sprint 1 Dylan Noally
SPRINT 1
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Connexion
1 | Dylan NOALLY | Formulaire de connexion | Le formulaire de connexion s'affiche avec tout ses champs "nom", "mdp", et le bouton valider) | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
2 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' est affiché et fonctionnel | Haute | 2018-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
3 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton valider renvoie sur le formulaire d'accueil de l'application pour gérer les élèves, médicaments, etc….) | Haute | 2017-12-02 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
4 | Dylan NOALLY | Champ mot de passe | Le champ mot de passe est caché (caractère *) | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
5 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | L'utilisateur peut se connecter | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
6 | Dylan NOALLY | Error provider | Le contrôle de saisie avec message d'erreur s'affiche en cas de problème | Basse | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
Accueil
7 | Dylan NOALLY | Formulaire d'accueil | Le formulaire d'accueil des gestions s'affiche correctement | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
8 | Dylan NOALLY | Bouton Import CSV | Le bouton import csv s'affiche et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
9 | Dylan NOALLY | Bouton Gestion élèves | Le bouton "gestion élèves" s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
10 | Dylan NOALLY | Bouton Gestion visites | Le bouton "gestion visites s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
11 | Dylan NOALLY | Bouton Gestion classes | Le bouton "gestion classes s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
12 | Dylan NOALLY | Bouton Gestion médicaments, | Le bouton "gestion médicament s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
13 | Dylan NOALLY | Bouton Sauvegarde | Le bouton "sauvegarde s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
14 | Dylan NOALLY | Bouton Statistiques | Le bouton "statistiques" s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
15 | Dylan NOALLY | Bouton Quitter | Le bouton 'Quitter' au clic, affiche un message box oui ou non,pour réellement quitter | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
16 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Gestion des élèves' renvoie sur le formulaire de 'Accueil de gestion élève' | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | OK
Gestion élèves
17 | Romain SUSSEST | Formulaire de gestion élèves | Le formulaire de gestion élèves s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
18 | Romain SUSSEST | Liste des classes | La liste des classes s'affiche correctement | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
19 | Romain SUSSEST | Liste des élèves | La liste des élèves s'affiche correctement | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
20 | Romain SUSSEST | Bouton Rechercher | Le bouton "rechercher" s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
21 | Dylan NOALLY | Bouton créer un élève | Le bouton "créer élève" s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
22 | Dylan POPYK | Formulaire d'ajout d'élève | Le formulaire d'ajout élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
| Dylan POPYK | Bouton enregistrement de l'élève | Le bouton "enregistrement de l'élève" s'affiche correctement et cliquable | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
22 | Dylan POPYK | Bouton enregistrement de l'élève | L'utilisateur peut ajouter un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | OK
24 | David DEGAUGUE | Formulaire de modification /suppresion d'un élève | Le formulaire de modification de l'élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
25 | David DEGAUGUE | Bouton modifier | L'utilisateur peut modifer un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | KO
26 | Romain SUSSEST | Formulaire de modification /suppresion d'un élève | Le formulaire de suppression de l'élève s'affiche avec tous ses champs | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
27 | Romain SUSSEST | Bouton supprimer | L'utilisateur peut supprimer un élève | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-10 | OK
31 | Dylan NOALLY | Fichier app.config | Création du fichier app.config pour se connecter à la base de données | Haute | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | OK

## Sprint 2 Dylan Popyk
SPRINT 2
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion Infirmerie
1 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
2 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
3 | Dylan NOALLY | Bouton Médicaments | Le bouton 'Médicaments' renvoie sur le formulaire de 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
Gestion des médicaments
4 | Dylan NOALLY | Formulaire Gestion des médicaments | Le formulaire de gestion des médicaments s'affiche avec tout ses champs (Menu déroulants des médicaments) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
5 | Dylan NOALLY | Menu déroulants des médicaments | Le menu affiche tout les médicaments de la base de données | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
6 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
7 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
8 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' renvoi vers le formulaire 'Gestion Infirmerie' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
9 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
10 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
11 | Dylan NOALLY | Bouton Modifier | Le bouton 'Modifier' envoi vers le formulaire 'Modification/Suppression d'un médicament' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
12 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
13 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
14 | Dylan NOALLY | Bouton Créer | Le bouton 'Créer' envoi vers le formulaire 'Ajout d'un médicament' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
Gestion des médicaments / Ajout d'un médicament
15 | Romain SUSSEST | Formulaire Ajout d'un médicament | Le formulaire d'ajout d'un médicament s'affiche avec tout ses champs (Nom du médicament) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
16 | Romain SUSSEST | Champ 'nom du médicament' | Le champ ne dois accepter que des caractères alphabétiques pour le nom du médicament à ajouter | Basse | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
17 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
18 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
19 | Romain SUSSEST | Bouton 'Enregistrer le médicament' | Le bouton 'Enregistrer le médicament' ajoute un nouveau médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
Gestion des médicaments / Modification et Suppression d'un médicament
17 | Dylan NOALLY / David DEGAUGUE | Formulaire de Modification/Suppression d'un médicament | Le formulaire de modification/suppression d'un médicament s'affiche avec tout ses champs (Champ texte) | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
18 | Dylan NOALLY | Champ 'texte' | Le champ récupère le nom du médicament choisi dans le menu déroulants des médicaments du formulaire 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
19 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
20 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
21 | Dylan NOALLY | Bouton Retour | Le bouton 'Retour' renvoi vers le formulaire 'Gestion des médicaments' | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
22 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
23 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
24 | Dylan NOALLY | Bouton Valider | Le bouton 'Valider' modifie le nom du médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
25 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' s'affiche | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
26 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' est cliquable | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK
27 | David DEGAUGUE | Bouton Supprimer | Le bouton 'Supprimer' supprime le médicament | Haute | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | OK

## Sprint 3 David Degaugue
SPRINT 3
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion visite/Ajout
1 | Dylan Noally | Formulaire d'ajout d'une visite | Le formulaire d'ajout d'une visite s'affiche avec tout ses champs (Champ texte) | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
2 | Dylan Noally | Champ motif | Permet d'écrire le motif de la visite qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
3 | Dylan Noally | Champ commentaire | Permet d'écrire une description de la visite dans un commentaire qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
4 | Dylan Noally | Champ heure d'entrée | permet d'écrire l'heure d'entrée de l'élève dans l'infirmerie qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
5 | Dylan Noally | Champ heure de sortie | permet d'écrire l'heure de sortie de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
6 | Dylan Noally | Champ date | permet d'indiquer la date de la visite de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
7 | Dylan Noally | / retourné à son domicile | permet d'indiquer si l'élève est retourneé à son domicile ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
8 | Dylan Noally | / Hopital | Permet d'indiquer si l'élève est envoyé à l'hopital ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
9 | Dylan Noally | / parents prévenus | Permet d'indiquer si les parents de l'élève ont été prévenir ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
10 | Dylan Noally | /pouls | permet d'écrire le pouls de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
11 | Dylan Noally | bouton ajouter | Permet d'ajouter une nouvelle visite | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
Gestion visite/modification
12 | Dylan POPYK | Formulaire de Modification/Suppression d'un médicament | Le formulaire de modification/suppression d'une visite s'affiche avec tout ses champs (Champ texte) | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
13 | Dylan POPYK | Champ motif | Permet d'écrire le motif de la visite qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
14 | Dylan POPYK | Champ commentaire | Permet d'écrire une description de la visite dans un commentaire qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
15 | Dylan POPYK | Champ heure d'entrée | permet d'écrire l'heure d'entrée de l'élève dans l'infirmerie qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
16 | Dylan POPYK | Champ heure de sortie | permet d'écrire l'heure de sortie de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
17 | Dylan POPYK | Champ date | permet d'indiquer la date de la visite de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
18 | Dylan POPYK | / retourné à son domicile | permet d'indiquer si l'élève est retourneé à son domicile ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
19 | Dylan POPYK | / Hopital | Permet d'indiquer si l'élève est envoyé à l'hopital ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
20 | Dylan POPYK | / parents prévenus | Permet d'indiquer si les parents de l'élève ont été prévenir ou non qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
21 | Dylan POPYK | /pouls | permet d'écrire le pouls de l'élève qui sera ajouter en bdd | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
24 | Dylan POPYK | Bouton rafraichir | Permet de raffraichir la liste des visites | Haute | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK
Gestion visite/Affichage
12 | Romain SUSSEST | Affichage liste visites | Affichage d'une liste de visite celon l'élève séléctionner | basse | 2017-12-18 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | OK

## Sprint 4 Romain Sussest
SPRINT 4
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion Classe
1 | David D. | Ajout Classe | La fonctionnalité est présente | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
2 | Romain S. | Modif Classe | La fonctionnalité est absente | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | KO
3 | Dylan NOALLY | Supp Classe | La fonctionnalité est présente | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
4 | Dylan NOALLY | Import CSV | La fonctionnalité est absente | Basse | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | KO | La fonctionnalité est bien présente, mais il reste tous les contrôles à réaliser
5 | Dylan POPYK | Sauvegarde BDD | La fonctionnalité est présente | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK

## Sprint 5 Dylan Popyk
SPRINT 5
Etapes | Responsable | Fonctionnalités | Actions | Importance | Date début | Date prévisionnelle | Date fin | OK / KO | Commentaires
Gestion des Visites
1 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
2 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
3 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le bouton "Nombre total de visites" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
3.5 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total de visites" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
4 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par les DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
5 | POPYK Dylan | Nombre total de visites selon la période | Obtient le Nombre total de visites selon la période en cliquant sur le bouton "Nombre total de visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
Gestion des Visites
6 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
7 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
8 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le bouton "Temps moyens d'une visite" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
8.5 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Temps moyens d'une visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
9 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par les DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
10 | Romain SUSSEST | Temps moyens d'une visite selon la période | Obtient le temps moyens d'une visite selon la période en cliquant sur le bouton "Temps moyens d'une visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
11 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
12 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
13 | Dylan NOALLY | Nombre moyens de médicaments donnés par visite | Obtient le nombre moyens de médicaments par visite en cliquant sur le bouton "Nombre moyens de médicaments par visite" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
Gestion des médicaments
14 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le DaTimePicker de l'année scolaire s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
15 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le bouton "Nombre total de médicaments " s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
15.5 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total de médicaments" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
16 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
17 | Romain SUSSEST | Nombre total de médicaments donnés sur l'année scolaire | Obtient le Nombre total de médicaments selon l'année scolaire en cliquant sur le bouton "Nombre total de médicaments" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
Gestion des élèves
18 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
19 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
20 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le bouton "Nombre total d'élève" selon la période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
20.5 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre total d'élève" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
21 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
22 | David DEGAUGUE | Filtre de la période + nombre total d'élève | Obtient le Nombre total d'élèves selon le filtre de la période en cliquant sur le bouton "Nombre total d'élève" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
23 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le DateTimePicker de la date de début d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
24 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le DateTimePicker de la date de fin d'une période s'affiche | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
25 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
25.5 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Le message Box s'affiche en cliquant sur le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
26 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Obtient ou définit la valeur de date/heure assignée au contrôle par le DateTimePicker | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK
27 | Dylan NOALLY | Nombre de visites moyennes par élève selon la période | Obtient le nombre de visites moyennes par élève selon la période en cliquant sur le bouton "Nombre de visites moyennes par élèves" | Haute | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | OK